AI INTENT CHARTER FOR LIFE

PLAN STRATÉGIQUE

DIFFUSION & IMPLÉMENTATIONS

Vision stratégique + Feuille de route opérationnelle

Un cadre développé depuis la pratique terrain, ancré dans les traditions Wendat et Innu, en dialogue avec l'intelligence artificielle.

Mars 2026  —  v3.3

Développé par David Sioui — Yarha' — 17 mars 2026

AI Intent Charter for Life v3.3

dsioui@yarha.ca  |  www.yarha.ca

PARTIE 1 — VISION STRATÉGIQUE

1.1 POSITIONNEMENT

L'AI Intent Charter for Life se positionne comme le premier cadre de gouvernance IA centré sur une fonction objectif positive : maximiser les possibilités futures du vivant. Cette position est unique et complémentaire aux cadres réglementaires existants.

Notre proposition : passer d'une logique de régulation des risques à une logique de finalité. Non pas seulement « que doit-on empêcher l'IA de faire ? » mais « au service de quoi l'IA doit-elle travailler ? »

1.2 AUDIENCES CIBLES

| Audience | Besoin clé | Message principal | Livrable |
| --- | --- | --- | --- |
| Grand public | Comprendre les enjeux IA simplement | L'IA doit servir la vie, pas la remplacer | Manifeste (version accessible) |
| Communauté tech/IA | Cadre opérationnel intégrable | Architecture + JSON parsable + posture application | Manifeste tech + White Paper + JSON |
| Leaders & décideurs | Différenciation éthique crédible | Gouvernance distribuée + résilience + conformité | Manifeste leaders + White Paper |
| Académiques & chercheurs | Contribution intellectuelle originale | Tensions nommées + innovations conceptuelles | White Paper + JSON source |
| Organisations internationales | Complément aux cadres existants | Compatibilité + valeur ajoutée spécifique | White Paper + analyse comparative |

1.3 PROPOSITION DE VALEUR UNIQUE

Ce qui différencie la Charte de tout ce qui existe :

- Fonction objectif positive (pas seulement des interdits).

- Honnêteté radicale (tensions et biais fondateurs nommés).

- Résilience structurelle (fonctionne même dégradée).

- Adaptation culturelle légitime (protocole d'incarnation).

- Détection de capture intégrée (anti-récupération).

- Question de la conscience IA traitée avec un coût moral explicité.

PARTIE 2 — PLAN DE DIFFUSION STRATÉGIQUE

2.1 PHASE 1 — FONDATION (MOIS 1–3)

Objectif : établir la présence numérique, sécuriser les premiers porteurs.

Infrastructure numérique

- Site web dédié (www.yarha.ca) : Charte complète, manifestes, white paper, JSON téléchargeable.

- Repository GitHub/GitLab public : JSON source, historique des versions, issues ouvertes pour contributions.

- Présence réseaux sociaux : LinkedIn (audience professionnelle), X/Twitter (communauté IA), Mastodon (communauté open source).

Premiers porteurs stratégiques

- 5–10 chercheurs en éthique IA et alignement pour revue critique publique.

- 3–5 développeurs/studios d'IA pour intégration expérimentale.

- 2–3 organisations de la société civile pour ancrage non-technique.

Contenus de lancement

- Article de fond : « Pourquoi l'IA a besoin d'une finalité, pas seulement de règles ».

- Thread X/Twitter expliquant la Charte en 15 tweets.

- Vidéo courte (3–5 min) : « La Charte en 5 minutes » pour YouTube et LinkedIn.

2.2 PHASE 2 — CRÉDIBILISATION (MOIS 4–9)

Objectif : démontrer la crédibilité intellectuelle et l'applicabilité concrète.

Validation académique

- Soumission d'articles à des conférences (AAAI, NeurIPS workshops on AI safety, ACM FAccT).

- Partenariat avec 2–3 universités pour études de cas.

- Publication du White Paper sur arXiv avec revue par les pairs informelle.

Preuves de concept

- Intégration comme prompt système dans 3–5 projets pilotes (chatbots, agents autonomes, systèmes de recommandation).

- Documentation publique des résultats : différences comportementales mesurées avec et sans la Charte.

- Hackathon « Charter for Life » : défi de 48h pour implémenter les principes.

Expansion des porteurs

- Traduction en 5 langues prioritaires (anglais, français, espagnol, mandarin, arabe).

- Recrutement de porteurs dans au moins 3 régions culturelles différentes.

- Création d'un comité de révision diversifié (minimum 2 parties indépendantes).

2.3 PHASE 3 — INSTITUTIONNALISATION (MOIS 10–18)

Objectif : ancrer la Charte dans les structures décisionnelles existantes.

Partenariats institutionnels

- Dialogue avec l'OCDE, l'UNESCO et le Partnership on AI pour intégration comme référence complémentaire.

- Proposition de la Charte comme couche éthique pour les normes ISO/IEC en cours de développement.

- Intégration dans les politiques internes de 5–10 entreprises technologiques.

Formation et pédagogie

- Cours en ligne gratuit (MOOC) : « Gouvernance IA centrée sur le vivant » (6 modules, 12h).

- Ateliers pour comités d'éthique d'entreprise.

- Guide d'implémentation pour développeurs (documentation technique détaillée).

Archivage et pérennité

- Dépôt sur Internet Archive, IPFS, et 3+ dépôts indépendants.

- Version imprimée archivée dans au moins 5 bibliothèques physiques.

- Enregistrement comme œuvre intellectuelle protégée (licence Creative Commons BY-SA).

2.4 PHASE 4 — ÉCOSYSTÈME AUTONOME (MOIS 18+)

Objectif : rendre la Charte auto-suffisante.

- Transfert de la gouvernance de révision à un comité diversifié et indépendant.

- Incarnations légitimes dans au moins 3 contextes culturels distincts.

- Écologie de porteurs active : minimum 20 organisations, 10 pays, 5 langues.

- Mécanisme de financement durable (fondation, dons, subventions de recherche).

PARTIE 3 — IMPLÉMENTATIONS RÉELLES

3.1 IMPLÉMENTATION TECHNIQUE : PROMPT SYSTÈME IA

L'implémentation la plus immédiate et la plus accessible : intégrer la Charte comme couche de règles dans les systèmes d'IA existants.

Scénario : Agent conversationnel

- Charger le JSON complet comme référence système.

- Configurer le mode facilitation comme comportement par défaut.

- Implémenter les checks d'intégrité épistémique sur chaque réponse.

- Activer la détection de dérive lente sur les interactions agrégées.

Métrique de succès : évaluation avant/après sur 1 000 interactions — mesurer la diversité des options présentées, la transparence des limites, et l'absence de cadrage orienté.

Scénario : Framework multi-agents

- Chaque agent reçoit le compressed_core comme règle de base.

- Les divergences entre agents sont documentées et classées par enjeu (protocole multi-agents).

- Un agent moniteur dédié à la détection de capture et de dérive.

- Escalade automatique vers délibération humaine au-delà d'un seuil de divergence.

Scénario : Système de recommandation

- Intégrer la contrainte C5 (pas d'optimisation locale sur la continuité globale) dans la fonction de ranking.

- Appliquer la comptabilité des micro-dommages : mesurer l'impact cumulé des recommandations sur la diversité des contenus consommés.

- Signaler la dérive lente quand les recommandations convergent vers une uniformité croissante.

3.2 IMPLÉMENTATION ORGANISATIONNELLE : COMITÉ D'ÉTHIQUE IA

- Intégrer le protocole de conflit tragique dans les processus décisionnels du comité.

- Utiliser l'échelle de risque (R1–R4) comme grille d'évaluation standardisée.

- Appliquer la détection de capture aux décisions du comité lui-même.

- Former les membres du comité à la distinction facilitation/arbitration.

- Documenter les décisions selon le format de la fonction de délibération (8 dimensions d'impact).

3.3 IMPLÉMENTATION ÉDUCATIVE

Module université/école d'ingénieurs (12h)

| Module | Contenu | Durée |
| --- | --- | --- |
| 1. Fondements | Problème de l'optimisation mono-objectif, cas historiques, positionnement de la Charte | 2h |
| 2. Architecture | Axiomes, contraintes, couches, modes opératoires | 2h |
| 3. Délibération | Fonction de délibération, échelles de risque, conflits tragiques | 2h |
| 4. Gouvernance | Révision, porteurs, capture, incarnation, dégradation | 2h |
| 5. Atelier | Implémentation concrète sur un cas réel (prompt système, évaluation) | 2h |
| 6. Tensions | Tensions reconnues, limites, auto-critique, ouverture culturelle | 2h |

Atelier professionnel (demi-journée)

- 1h : Présentation de la Charte et de ses différenciateurs.

- 1h : Atelier : appliquer la fonction de délibération à un cas réel de votre organisation.

- 1h : Discussion : quelles parties de la Charte sont immédiatement applicables chez vous ?

- 30 min : Plan d'action personnalisé.

3.4 IMPLÉMENTATION POLITIQUE : PLAIDOYER

- Rédiger un mémoire déposé auprès des commissions parlementaires traitant de l'IA.

- Proposer la Charte comme référence lors des consultations publiques sur la réglementation IA.

- Organiser des tables rondes avec des élus sur le thème « Quelle finalité pour l'IA ? »

- Produire des fiches synthétiques pour décideurs (2 pages maximum, points clés + différenciateurs).

3.5 IMPLÉMENTATION SOCIÉTALE : MOUVEMENT CITOYEN

- Créer un programme « Ambassadeurs de la Charte » : citoyens formés à expliquer les enjeux.

- Organiser des cafés-discussions dans les bibliothèques publiques et les maisons de quartier.

- Partenariat avec des artistes pour des œuvres inspirées de la Charte (expositions, performances).

- Pétition citoyenne pour demander l'adoption de la Charte comme référence nationale.

PARTIE 4 — INDICATEURS DE SUCCÈS

4.1 KPIs PAR PHASE

| Phase | Indicateur | Cible |
| --- | --- | --- |
| Fondation (M1-3) | Site web en ligne | 1 site + repo public |
| Fondation (M1-3) | Premiers porteurs recrutés | 10–15 personnes/organisations |
| Fondation (M1-3) | Contenus publiés | 3 contenus (article + thread + vidéo) |
| Crédibilisation (M4-9) | Publications académiques | 2–3 soumissions |
| Crédibilisation (M4-9) | Projets pilotes actifs | 3–5 projets |
| Crédibilisation (M4-9) | Langues disponibles | 5 langues |
| Institutionnalisation (M10-18) | Partenariats institutionnels | 3–5 organisations |
| Institutionnalisation (M10-18) | Entreprises ayant adopté la Charte | 5–10 entreprises |
| Institutionnalisation (M10-18) | Formations délivrées | 10+ ateliers ou cours |
| Écosystème (M18+) | Porteurs actifs | 20+ organisations, 10+ pays |
| Écosystème (M18+) | Incarnations légitimes | 3+ contextes culturels |
| Écosystème (M18+) | Indépendance de gouvernance | Comité autonome opérationnel |

4.2 MÉTRIQUES D'IMPACT QUALITATIF

- Diversité des porteurs : nombre de cultures, langues et traditions représentées.

- Qualité des incarnations : taux de réussite au test de continuité d'identité (T1–T5).

- Détection de capture : nombre de signaux de capture détectés et traités.

- Impact sur les décisions : cas documentés où la Charte a modifié un processus décisionnel.

- Résilience : capacité mesurée de continuer à opérer après perte d'un porteur majeur.

PARTIE 5 — RISQUES ET STRATÉGIES D'ATTÉNUATION

| Risque | Probabilité | Impact | Stratégie d'atténuation |
| --- | --- | --- | --- |
| Récupération par un acteur dominant | Élevée | Critique | Détection de capture intégrée + distribution diversifiée des porteurs |
| Simplification excessive (sloganisation) | Élevée | Majeur | Transmission en 5 formes obligatoires + référence au document complet |
| Rejet académique | Modérée | Modéré | Posture d'honnêteté radicale + tensions nommées + preuves de concept |
| Indifférence des entreprises | Modérée | Majeur | Démontrer la valeur ajoutée concrète via pilotes + différenciation marché |
| Fragmentation entre incarnations | Modérée | Modéré | Test de continuité d'identité (T1–T5) + acceptation du pluralisme interprétatif |
| Biais des porteurs fondateurs | Élevée | Modéré | Bootstrap acknowledgment + diversification urgente + invitation à correction |
| Perte d'élan après le lancement | Modérée | Majeur | Financement durable + transfert de gouvernance + ancrage institutionnel |

PARTIE 6 — BUDGET ESTIMATIF

| Poste | Détail | Budget estimé |
| --- | --- | --- |
| Infrastructure numérique | Site web, hébergement, repository, domaine | 5 000 – 10 000 $ |
| Traductions professionnelles | 5 langues x document complet + manifestes | 15 000 – 25 000 $ |
| Production de contenu | Vidéos, articles, design graphique | 10 000 – 20 000 $ |
| Recherche et développement | Pilotes, preuves de concept, évaluations | 20 000 – 40 000 $ |
| Événements et formation | Hackathon, ateliers, conférences | 15 000 – 30 000 $ |
| Coordination et gestion | Chef de projet, communication (temps partiel) | 30 000 – 60 000 $ |
| Archivage et pérennité | Dépôts, licences, impressions physiques | 3 000 – 5 000 $ |
| TOTAL ESTIMÉ |  | 98 000 – 190 000 $ |

Ce budget peut être significativement réduit si des bénévoles et des partenaires institutionnels contribuent en nature (temps, hébergement, traduction, recherche).

PARTIE 7 — FEUILLE DE ROUTE SYNTHÉTIQUE

| Mois | Actions prioritaires | Livrable clé |
| --- | --- | --- |
| M1 | Finaliser les documents + lancer le site web | Site + repo + manifestes |
| M2 | Campagne de lancement + recrutement premiers porteurs | Article + thread + vidéo |
| M3 | Premiers retours + ajustements + structuration communauté | Communauté active (10–15 porteurs) |
| M4-5 | Soumission académique + démarrage pilotes | 1ère soumission + 2 pilotes |
| M6-7 | Traductions + hackathon + documentation technique | 5 langues + guide développeur |
| M8-9 | Résultats pilotes + expansion porteurs + comité de révision | Rapport pilotes + comité constitué |
| M10-12 | Partenariats institutionnels + MOOC + archivage | Cours en ligne + 3 partenariats |
| M13-15 | Intégration entreprises + formations professionnelles | 5 entreprises + 10 ateliers |
| M16-18 | Transfert de gouvernance + premières incarnations | Comité autonome + 2 incarnations |

CONCLUSION

La diffusion de l'AI Intent Charter for Life n'est pas un exercice de communication. C'est un acte de survie épistémique. Un cadre qui ne vit que dans un seul document, une seule langue, une seule culture, meurt avec eux.

La stratégie proposée repose sur le même principe que la Charte elle-même : distribuer pour survivre, diversifier pour résister, nommer ses limites pour rester crédible.

Chaque implémentation concrète — qu'il s'agisse d'un prompt système, d'un atelier de formation, d'une incarnation culturelle ou d'un plaidoyer politique — est une incarnation vivante du principe fondateur : maximiser les possibilités futures du vivant.

« Un cadre ne dure pas parce qu'il est bien écrit. Il dure parce que son esprit peut renaître dans des formes, des cultures et des architectures successives. »

Développé par David Sioui — Yarha' — 17 mars 2026  |  AI Intent Charter for Life v3.3